## Main Sheet
تاريخ الاجتماع هجرى | تاريخ الاجتماع ميلادى | اجندة الاجتماع | الادارات | رقم التوصية | نص التوصية | الحالة | ميعاد التنفيذ | الإدارة المسئولة | الأولوية | معدل الإنجاز % | الهدف | النتائج النهائية | شهر التنفيذ | ملحقات | ملاحظات
24/01/1443 | 2021-09-01 |  | أمانة المجلس | 1 | تحديد مواعيد الاجتماعات مسبقًا وفق خطة معتمدة من المجلس. | Completed | 2021-09-04 | أمانة المجلس | Low | 100% | ضمان انتظام الاجتماعات وتحقيق متابعة مستمرة لأعمال المجلس. |  | 2021-09
24/01/1443 | 2021-09-01 |  | أمانة المجلس | 2 | توثيق محاضر الاجتماعات ومشاركتها مع الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع. | Completed | 2021-09-24 | أمانة المجلس | Medium | 100% | تعزيز الشفافية وتمكين الأعضاء من متابعة القرارات. |  | 2021-09
28/02/1443 | 2021-10-05 |  | أمانة المجلس | 3 | إعداد جدول أعمال واضح ومحدد لكل اجتماع مع توزيعه مسبقًا. | Completed | 2021-10-21 | أمانة المجلس | Low | 100% | رفع كفاءة الاجتماعات وزيادة فاعلية النقاش واتخاذ القرار. |  | 2021-10
28/02/1443 | 2021-10-05 |  | أمانة المجلس | 4 | متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحقق. | Completed | 2021-10-27 | أمانة المجلس | Medium | 100% | ضمان الالتزام بتنفيذ القرارات وتحقيق أهداف المجلس. |  | 2021-10
28/02/1443 | 2021-10-05 |  | أمانة المجلس | 5 | إنشاء قاعدة بيانات للقرارات السابقة للمجلس وأرشفتها إلكترونيًا. | Completed | 2021-10-22 | أمانة المجلس | High | 100% | تسهيل الرجوع للقرارات السابقة وتعزيز الحوكمة المؤسسية. |  | 2021-10
28/02/1443 | 2021-10-05 |  | أمانة المجلس | 6 | تحديد مسؤوليات الأمانة العامة بدقة وفقًا للوائح المنظمة. | Completed | 2021-10-16 | أمانة المجلس | Medium | 100% | تنظيم العمل الداخلي وتحقيق الكفاءة في تنفيذ المهام. |  | 2021-10
14/03/1443 | 2021-10-20 |  | أمانة المجلس | 7 | إعداد تقارير سنوية عن أداء المجلس وأنشطته المختلفة. | Completed | 2021-11-11 | أمانة المجلس | Medium | 100% | تقييم الأداء السنوي وتحسين جودة عمل المجلس. |  | 2021-11
14/03/1443 | 2021-10-20 |  | أمانة المجلس | 8 | تطوير أدوات تواصل فعّالة بين الأمانة العامة وأعضاء المجلس. | Completed | 2021-11-19 | أمانة المجلس | Medium | 100% | تحسين التواصل وسرعة تمرير المعلومات بين الأمانة والأعضاء. |  | 2021-11
14/03/1443 | 2021-10-20 |  | أمانة المجلس | 9 | تنظيم ورش عمل تعريفية للأعضاء الجدد بالمجلس واختصاصاته. | Completed | 2021-11-03 | أمانة المجلس | Low | 100% | رفع مستوى جاهزية الأعضاء الجدد وضمان مساهمتهم الفاعلة. |  | 2021-11
14/03/1443 | 2021-10-20 |  | أمانة المجلس | 10 | اعتماد سياسات لحفظ وأرشفة مستندات المجلس الهامة. | Completed | 2021-11-01 | أمانة المجلس | Low | 100% | حماية المعلومات وضمان سريتها وسهولة الوصول إليها عند الحاجة. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 | استعراض ومناقشة القوائم الماليه الموحدة حتى 30-09-2021 م | المالية |  |  | Completed | 2021-11-25 | المالية | Medium | 100% |  |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 | استعراض ومناقشة تقرير أداء المشاريع حتى 30-09-2021 م | مدراء المناطق |  |  | Completed | 2021-11-23 | مدراء المناطق | Medium | 100% |  |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 | استعراض ومناقشة تقرير أداء الوحدات الإنتاجية ومصنع سبك للمنتجات الاسمنتية حتى 30-09-2021 م | إدارة المستودعات |  |  | Completed | 2021-11-09 | إدارة المستودعات | Medium | 100% |  |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | أمانة المجلس | 11 | الحرص على عقد الاجتماعات الدورية للمجلس كل ربع سنة | Completed | 2021-11-08 | أمانة المجلس | High | 100% | ضمان انتظام انعقاد اجتماعات المجلس لمتابعة الأعمال واتخاذ القرارات في الوقت المناسب. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | المالية | 12 | العمل على فصل القروض بما يخص نشاط المقاولات عن الأنشطة الأخرى | Completed | 2021-11-05 | المالية | Medium | 100% | تحسين دقة التحليل المالي بتمييز قروض المقاولات عن بقية الأنشطة. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | أمانة المجلس | 13 | ضرورة إرسال ملف التقارير التي سيتم عرضها على المجلس قبل أسبوع من الاجتماع | Completed | 2021-11-10 | أمانة المجلس | Medium | 100% | تمكين أعضاء المجلس من الاطلاع المسبق والاستعداد للنقاش واتخاذ القرار السليم. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | المالية | 14 | التأكيد على استخدام أرقام المقارنة بما يتناسب مع فترة التقرير للسنة السابقة والحالية | Completed | 2021-11-03 | المالية | Low | 100% | دعم تقييم الأداء المالي وتحليل التغيرات بمرجعية مقارنة دقيقة. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | إدارة المعدات | 15 | تقديم تقرير يوضح المعدات المستخدمة وغير المستخدمة والمعطلة | In Progress | 2021-10-31 | إدارة المعدات | Low | 20% | تحسين استغلال المعدات وتقليل الأعطال وتعزيز كفاءة التشغيل. |  | 2021-10
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | إدارة المعدات | 16 | التنبيه لعدم بيع أي معدة يمكن إصلاحها | In Progress | 2021-11-04 | إدارة المعدات | Medium | 30% | الحفاظ على أصول الشركة وتقليل الهدر المالي. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | إدارة المستودعات | 17 | إعداد تقرير بالمخزون الراكد وتفعيل دور إدارة المستودعات | Completed | 2021-11-14 | إدارة المستودعات | Medium | 100% | تحسين إدارة الأصول وزيادة كفاءة استخدام المخزون. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | مدراء المناطق | 18 | اطلاع مدير المنطقة الغربية على تقرير لجنة المراجعة الداخلية وتقديم التوصيات | In Progress | 2021-11-21 | مدراء المناطق | Medium | 70% | ضمان الرقابة الداخلية الجيدة وتحسين العمليات استنادًا إلى نتائج المراجعة. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | المالية | 19 | إنشاء إدارة مركزية للخزينة وتحميل تكلفة التمويل بحسب الجهة المستفيدة | In Progress | 2021-11-10 | المالية | Low | 40% | تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق توزيع عادل لتكاليف التمويل. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | المالية | 20 | التأكيد على إصدار القوائم المالية المدققة لسنة 2021 بموعد أقصاه فبراير 2022 | In Progress | 2021-11-20 | المالية | Medium | 30% | الالتزام بالمعايير المالية وضمان الشفافية والمصداقية في التقارير المالية. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | إدارة المشاريع | 21 | تطوير تقرير المشاريع ليشمل مدة المشروع الإجمالية والمتبقية وشمولية جميع العقود | Not Started | 2021-11-23 | إدارة المشاريع | Low | 0% | تحسين متابعة تنفيذ المشاريع وضمان شمولية التقارير للمشاريع كافة. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | تطوير الأعمال | 22 | الدخول في تحالفات مختارة للتعاقد على مشاريع متميزة | In Progress | 2021-11-20 | تطوير الأعمال | Low | 70% | توسيع قاعدة المشاريع وتعزيز التنافسية والدخول في مشاريع ذات قيمة عالية. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | تطوير الأعمال | 23 | تجهيز الشركة للدخول في مشاريع الصيانة والاهتمام بها | In Progress | 2021-11-18 | تطوير الأعمال | Medium | 70% | تنويع مصادر الدخل واستغلال الفرص المتاحة في مجال الصيانة. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | إدارة المشاريع | 24 | التنسيق لإنهاء مشروع وعد الشمال في موعده | Completed | 2021-11-01 | إدارة المشاريع | Medium | 100% | الالتزام بجدول تسليم المشاريع وتفادي أي تأخير محتمل. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | تطوير الأعمال | 25 | استهداف مشاريع بالمنطقة الغربية بقيمة 250-300 مليون ريال لعام 2021 و700 مليون لعام 2022 | In Progress | 2021-11-11 | تطوير الأعمال | Medium | 20% | رفع حجم المشاريع والإيرادات عبر أهداف توسعية مدروسة. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | المالية | 26 | دراسة تطبيق سياسة إهلاك خطوط الإنتاج بناءً على ساعات التشغيل الفعلية | In Progress | 2021-11-20 | المالية | High | 60% | تحقيق دقة أعلى في حساب مصاريف الإهلاك وفقًا لاستهلاك الأصول. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | المالية | 27 | إعداد دراسة لجدوى فصل الوحدات الإنتاجية ومصنع المنتجات الأسمنتية في شركة مستقلة | In Progress | 2021-11-11 | المالية | Medium | 10% | تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية عبر إنشاء كيان متخصص ومستقل. |  | 2021-11
21/03/1443 | 2021-10-27 |  | أمانة المجلس | 28 | الاجتماع القادم يوم 28 جمادى الآخرة 1443هـ لمراجعة المركز المالي ونتائج الأعمال | In Progress | 2021-11-05 | أمانة المجلس | Low | 60% | تنظيم مراجعة الأداء المالي السنوي لضمان الشفافية وتحسين الأداء المستقبلي. |  | 2021-11
20/11/1443 | 2022-06-19 | 1- الافتتاح وكلمة رئيس مجلس الإدارة. | أمانة المجلس |  |  | Completed | 2022-07-08 | أمانة المجلس | Medium | 100% |  |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 | 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن الفترة (2022/01/01 – 2022/01/31). | المالية |  |  | Completed | 2022-06-23 | المالية | Low | 100% |  |  | 2022-06
20/11/1443 | 2022-06-19 | 3- الاطلاع على الأداء الفني للمشاريع عن الفترة (2022/01/01 – 2022/03/31). | مدراء المناطق |  |  | Completed | 2022-07-08 | مدراء المناطق | Medium | 100% |  |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 | 4- الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة عن الوحدات الإنتاجية. | إدارة المستودعات |  |  | Completed | 2022-06-24 | إدارة المستودعات | High | 100% |  |  | 2022-06
20/11/1443 | 2022-06-19 | 5- ما يستجد من أعمال. | مدراء المناطق |  |  | In Progress | 2022-06-29 | مدراء المناطق | Medium | 80% |  |  | 2022-06
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | أمانة المجلس | 29 | تقديم تقرير مماثل لكل شركة بالمجموعة مثل تقرير شركة عبر المملكة | In Progress | 2022-07-05 | أمانة المجلس | Medium | 90% | توحيد مستوى التقارير وزيادة الشفافية لمتابعة أداء جميع الشركات. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | إدارة المستودعات | 30 | إعداد تقرير مفصل بالمخزون الراكد وعرضه على المجلس | In Progress | 2022-07-18 | إدارة المستودعات | Medium | 90% | اتخاذ قرارات بشأن إدارة وتصريف المخزون الراكد بفعالية. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | المالية | 31 | منع إضافة أي مصاريف إلى بند المصروفات العمومية والإدارية مع استقلاليته | In Progress | 2022-07-19 | المالية | Medium | 100% | تعزيز دقة الإفصاح المالي وتحسين شفافية عرض المصروفات. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | المالية | 32 | عمل تقرير دقيق ومفصل بتكاليف المشاريع يوضح جميع البنود | Not Started | 2022-07-12 | المالية | Medium | 0% | دعم اتخاذ قرارات دقيقة بشأن جدوى وكفاءة المشاريع. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | المالية | 33 | عمل تقارير للحسابات مثل الدائنون التجاريون وآخرون | In Progress | 2022-06-23 | المالية | Low | 60% | تحسين وضوح المتابعة المالية للالتزامات المختلفة. |  | 2022-06
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | المالية | 34 | إعداد تقرير عن الدائنين التجاريين وآخرين | In Progress | 2022-07-01 | المالية | Medium | 60% | تدقيق الالتزامات المالية وتعزيز الرقابة المالية عليها. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | المالية | 35 | إعداد تقرير عن المطلوبات والمستحقات الأخرى | In Progress | 2022-07-12 | المالية | Low | 80% | توفير صورة دقيقة وشاملة عن الوضع المالي للشركة. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | المالية | 36 | إعداد تقرير مستحقات وسلف وعهد الموظفين | In Progress | 2022-06-29 | المالية | Low | 20% | ضمان متابعة دقيقة للالتزامات المالية تجاه الموظفين. |  | 2022-06
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | إدارة الشركة | 37 | دراسة إنشاء كامب بنيوم لتسكين العمالة وتأجيره للغير | In Progress | 2022-07-03 | إدارة الشركة | High | 50% | تخفيض تكاليف الإسكان وتحقيق مصدر دخل إضافي للشركة. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | إدارة الشركة | 38 | الاهتمام بإقفال المشاريع وإنهاء الأعمال المتعلقة بالتسليم | In Progress | 2022-06-25 | إدارة الشركة | Medium | 70% | تحسين السمعة التنفيذية وضمان إنهاء المشاريع في مواعيدها. |  | 2022-06
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | إدارة الشركة | 39 | التركيز على تحصيل المستحقات وإنهاء الأعمال غير المفوترة | In Progress | 2022-07-06 | إدارة الشركة | Low | 60% | تحسين التدفق النقدي وتعظيم الإيرادات عبر استكمال الفوترة. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | إدارة الشركة | 40 | عمل الإجراءات اللازمة لإنهاء مشروع حفر الباطن وتسليمه | In Progress | 2022-07-16 | إدارة الشركة | Medium | 60% | تسريع إنهاء المشروع لتفادي التأخير وتلبية متطلبات العملاء. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | إدارة الشركة | 41 | ضرورة تقديم تقرير مفصل عن أعمال الإدارات المختلفة بالشركة في الاجتماعات القادمة | In Progress | 2022-07-18 | إدارة الشركة | Low | 30% | متابعة أداء الإدارات وتحسين التنسيق الداخلي واتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | إدارة المراجعة | 42 | ضرورة اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة وأخذ التوصيات اللازمة | Not Started | 2022-07-11 | إدارة المراجعة | Medium | 0% | تعزيز الرقابة الداخلية وضمان اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على المراجعات الدورية. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | إدارة الشركة | 43 | اعتماد التوصيات الواردة بتقرير لجنة المراجعة ومتابعة تنفيذها | Not Started | 2022-07-07 | إدارة الشركة | Low | 0% | ضمان تطبيق التوصيات التصحيحية لتحسين الأداء المالي والتشغيلي. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | أمانة المجلس | 44 | دراسة إنشاء شركة صناعية تضم جميع الوحدات الإنتاجية | In Progress | 2022-07-02 | أمانة المجلس | Medium | 50% | تعزيز الكفاءة الإنتاجية والاستفادة التجارية من الوحدات الصناعية. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | المالية | 45 | تكليف إدارة الزكاة والضريبة بدراسة إنشاء مجموعة ضريبية موحدة لشركات المجموعة | Not Started | 2022-07-15 | المالية | Low | 0% | تحسين الامتثال الضريبي وتقليل الالتزامات المالية عبر الدمج الضريبي. |  | 2022-07
20/11/1443 | 2022-06-19 |  | إدارة الشركة | 46 | ضرورة ضبط تداول المعلومات ومستوى التصريح والسرية في جميع الإدارات | Not Started | 2022-07-07 | إدارة الشركة | Low | 0% | حماية المعلومات الحساسة وتعزيز الأمن المعلوماتي داخل الشركة. |  | 2022-07
1/12/1443 | 2022-06-30 | 1- الافتتاح وكلمة رئيس المجلس. | أمانة المجلس |  |  | Not Started | 2022-07-21 | أمانة المجلس | Low | 0% |  |  | 2022-07
1/12/1443 | 2022-06-30 | 2- عرض التقرير المالي للفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م (قائمة الدخل المنفردة – قائمة الدخل الموحدة – قائمة المركز المالي الموحدة). | المالية |  |  | Not Started | 2022-07-16 | المالية | Low | 0% |  |  | 2022-07
1/12/1443 | 2022-06-30 | 3- عرض التقرير الفني (أداء المشاريع) للفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م. | مدراء المناطق |  |  | Not Started | 2022-07-08 | مدراء المناطق | Low | 0% |  |  | 2022-07
1/12/1443 | 2022-06-30 | 4- عرض ومناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية واتخاذ القرارات اللازمة. | إدارة المستودعات |  |  | Not Started | 2022-07-19 | إدارة المستودعات | Medium | 0% |  |  | 2022-07
1/12/1443 | 2022-06-30 | 5- ما يستجد من أعمال والتوصيات والقرارات. | مدراء المناطق |  |  | Not Started | 2022-07-09 | مدراء المناطق | Medium | 0% |  |  | 2022-07
1/12/1443 | 2022-06-30 |  | إدارة الشركة | 47 | ضرورة شمول الاجتماع القادم على تقرير لكل إدارة من إدارات الشركة | Not Started | 2022-07-15 | إدارة الشركة | Low | 0% | تحسين الشفافية الإدارية ومتابعة الأداء التشغيلي بشكل دوري. |  | 2022-07
1/12/1443 | 2022-06-30 |  | إدارة المشاريع | 48 | وضع آلية واضحة لاحتساب نسبة الإنجاز بالمشاريع بمشاركة جميع الأطراف المعنية | Not Started | 2022-07-26 | إدارة المشاريع | High | 0% | توحيد معايير قياس تقدم المشاريع وتحسين دقة التقارير المالية والفنية. |  | 2022-07
1/12/1443 | 2022-06-30 |  | إدارة الموارد البشرية | 49 | إعداد هيكلة لإدارة المعدات والحركة والبحث عن كفاءات فنية متخصصة | Not Started | 2022-07-11 | إدارة الموارد البشرية | Medium | 0% | رفع الكفاءة الإدارية والفنية للإدارة لضمان التشغيل الأمثل. |  | 2022-07
1/12/1443 | 2022-06-30 |  | إدارة المعدات | 50 | إعادة تصنيف المعدات وعدم تسجيل المعدات الصغيرة تحت بند المعدات الثقيلة | Not Started | 2022-07-23 | إدارة المعدات | High | 0% | تحسين دقة إدارة الأصول وتسهيل عمليات الجرد والتقييم. |  | 2022-07
1/12/1443 | 2022-06-30 |  | إدارة المعدات | 51 | عمل بيان مفصل عن المعدات التي تحتاج صيانة وإصلاحها خلال شهر | Not Started | 2022-07-05 | إدارة المعدات | Medium | 0% | رفع كفاءة المعدات وخفض الأعطال وتحسين جاهزية الأسطول التشغيلي. |  | 2022-07
1/12/1443 | 2022-06-30 |  | إدارة الموارد البشرية | 52 | الاعتماد على عمالة الشركة في المشاريع وإلغاء العمالة الخارجية | Not Started | 2022-07-12 | إدارة الموارد البشرية | Low | 0% | تقليل التكاليف وتحقيق استقرار وظيفي أعلى. |  | 2022-07

## Departments
الإدارة | رقم التوصية | نص التوصية | الهدف
أمانة المجلس | 1 | تحديد مواعيد الاجتماعات مسبقًا وفق خطة معتمدة من المجلس. | ضمان انتظام الاجتماعات وتحقيق متابعة مستمرة لأعمال المجلس.
المالية | 2 | العمل على فصل القروض بما يخص نشاط المقاولات عن الأنشطة الأخرى. | تحسين دقة التحليل المالي بتمييز قروض المقاولات عن بقية الأنشطة.
إدارة المعدات | 5 | تقديم تقرير يوضح المعدات المستخدمة وغير المستخدمة والمعطلة. | تحسين استغلال المعدات وتقليل الأعطال وتعزيز كفاءة التشغيل.
إدارة المستودعات | 7 | إعداد تقرير بالمخزون الراكد وتفعيل دور إدارة المستودعات. | تحسين إدارة الأصول وزيادة كفاءة استخدام المخزون.
مدراء المناطق | 8 | اطلاع مدير المنطقة الغربية على تقرير لجنة المراجعة الداخلية وتقديم التوصيات. | ضمان الرقابة الداخلية الجيدة وتحسين العمليات.

## Pivot{Analysis} (hidden)
Status | Count of الحالة | Department | Dept. Meeting Count | Rec. Count per Dept. | Priority | Priorty Count | Average completion rate | 56.62%
Not Started | 17 | إدارة الشركة | 8 | 8 | High | 7
Completed | 23 | إدارة المراجعة | 1 | 1 | Medium | 34
In Progress | 25 | إدارة المستودعات | 5 | 2 | Low | 24
Grand Total | 65 | إدارة المشاريع | 3 | 3 | Grand Total | 65
|  | إدارة المعدات | 4 | 4
|  | إدارة الموارد البشرية | 2 | 2
|  | المالية | 16 | 13 | Status | Status Count
Month | Recommendations Number | أمانة المجلس | 17 | 15 | Completed | 23
2021-09 | 2 | تطوير الأعمال | 3 | 3 | In Progress | 25
2021-10 | 5 | مدراء المناطق | 6 | 1 | Not Started | 17
2021-11 | 21 | Grand Total | 65 | 52 | Grand Total | 65
2022-06 | 3
2022-07 | 21 | Department | Rec. Count per Dept.
Grand Total | 52 | مدراء المناطق | 1
|  | إدارة المراجعة | 1
|  | إدارة المستودعات | 2
|  | إدارة الموارد البشرية | 2
|  | إدارة المشاريع | 3
|  | تطوير الأعمال | 3
|  | إدارة المعدات | 4
|  | إدارة الشركة | 8
|  | المالية | 13
|  | أمانة المجلس | 15
|  | Grand Total | 52
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## Data validation{Analysis} (hidden)
Status Col. | Priority Col. | Completion Perc%
Completed | High | 100%
In Progress | Medium | 90%
Not Started | Low | 80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

## Requested{Analysis} (hidden)
Bar Chart | Rec. per status
Bar Chart | Rec. per dept
Pie Chart | Status distribution
Pie Chart | Priority distribution
Timeline chart | Execution trend
-----------------------------------------------------
Filtering | dept. | status | meeting date
-----------------------------------------------------
Executive summary report
List of delayed or high-priority recommendations
Check Box 1
Check Box 1
Check Box 1
Check Box 1
Check Box 1
Check Box 1
Check Box 1
Check Box 1

## Executive summary report
Executive summary report |  |  |  | delayed & high-priority recommendations
|  |  |  | Delayed Recommendations |  |  |  | High-priority Recommendations
|  |  |  | Department | Priority | Status | Execution Date | Department | Status | Execution Date
Total Recommendations |  | 52 |  | إدارة المستودعات | Medium | In Progress | 2022-07-18 | أمانة المجلس | Completed | 2021-10-22
|  |  |  | المالية | Medium | In Progress | 2022-07-19 | أمانة المجلس | Completed | 2021-11-08
Status Breakdown | Completed | 23 |  | المالية | Medium | Not Started | 2022-07-12 | المالية | In Progress | 2021-11-20
| In Progress | 25 |  | المالية | Low | In Progress | 2022-07-12 | إدارة المستودعات | Completed | 2022-06-24
| Not Started | 17 |  | إدارة الشركة | Medium | In Progress | 2022-07-16 | إدارة الشركة | In Progress | 2022-07-03
|  |  |  | إدارة الشركة | Low | In Progress | 2022-07-18 | إدارة المشاريع | Not Started | 2022-07-26
Average Completion Rate |  | 56.62% |  | إدارة المراجعة | Medium | Not Started | 2022-07-11 | إدارة المعدات | Not Started | 2022-07-23
|  |  |  | المالية | Low | Not Started | 2022-07-15
Priority Distribution | High | 7 |  | أمانة المجلس | Low | Not Started | 2022-07-21
| Medium | 34 |  | المالية | Low | Not Started | 2022-07-16
| Low | 24 |  | إدارة المستودعات | Medium | Not Started | 2022-07-19
|  |  |  | مدراء المناطق | Medium | Not Started | 2022-07-09
Department Summary | Department | No. Tasks | Avg. Completion | إدارة الشركة | Low | Not Started | 2022-07-15
| أمانة المجلس | 17 | 88.24% | إدارة المشاريع | High | Not Started | 2022-07-26
| المالية | 16 | 53.75% | إدارة الموارد البشرية | Medium | Not Started | 2022-07-11
| مدراء المناطق | 6 | 58.33% | إدارة المعدات | High | Not Started | 2022-07-23
| إدارة المستودعات | 5 | 78% | إدارة الموارد البشرية | Low | Not Started | 2022-07-12
| إدارة المعدات | 4 | 12.5%
| إدارة المشاريع | 3 | 33.33%
| تطوير الأعمال | 3 | 53.33%
| إدارة الشركة | 8 | 33.75%
| إدارة المراجعة | 1 | 0%
| إدارة الموارد البشرية | 2 | 0%

## Dashboard
Tracking on Executive Board Recommendations for meetings 2021/2022
Average Completion Rate
57%
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
Timeline: Works in Excel 2013 or higher. Do not move or resize.